HEALTH & SAFETY

Tecnologia e Inovacao

CRONOGRAMA DETALHADO E ROADMAP

Sistema Help Desk

Versao 1.0 | Marco 2026

| Versao | Data | Autor | Descricao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31/03/2026 | Health & Safety TI | Versao inicial |

# 1. Introducao

## 1.1 Objetivo

Este documento apresenta o cronograma detalhado e o roadmap de desenvolvimento do Sistema Help Desk da Health & Safety. Ele define as fases do projeto, sprints, marcos (milestones), entregas, dependencias entre tarefas e a alocacao estimada de recursos. O objetivo e fornecer uma visao clara e realista do ciclo de vida do projeto, permitindo acompanhamento e controle efetivos.

## 1.2 Metodologia de Desenvolvimento

O projeto adota a metodologia Scrum adaptada com sprints de 2 semanas (10 dias uteis). As cerimonias incluem: Sprint Planning (segunda-feira da Sprint 1), Daily Standup (15 min), Sprint Review e Retrospectiva (sexta-feira da Sprint 2). O Product Owner e a equipe de gestao da Health & Safety.

## 1.3 Premissas do Cronograma

- Equipe: 1 desenvolvedor full-stack dedicado ao projeto

- Jornada: 8 horas/dia, 5 dias/semana (segunda a sexta)

- Inicio previsto: 14 de Abril de 2026

- Feriados nacionais considerados: 21/04 (Tiradentes), 01/05 (Trabalho), 08/06 (Corpus Christi), 07/09 (Independencia), 12/10 (N.S. Aparecida), 02/11 (Finados), 15/11 (Proclamacao), 25/12 (Natal)

- Estimativas incluem margem de contingencia de 15-20% por sprint

- Entregas parciais em ambiente de staging para validacao continua

- Documentacao tecnica ja finalizada (9 documentos) — o desenvolvimento inicia com base solida

## 1.4 Visao Geral das Fases

| Fase | Descricao | Inicio | Fim | Sprints | Dias Uteis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Setup e Infraestrutura | 14/04/2026 | 24/04/2026 | S1 | 9 dias |
| F2 | Backend Core | 27/04/2026 | 22/05/2026 | S2-S3 | 19 dias |
| F3 | Frontend Core | 25/05/2026 | 19/06/2026 | S4-S5 | 19 dias |
| F4 | Integracoes e Funcionalidades Avancadas | 22/06/2026 | 17/07/2026 | S6-S7 | 19 dias |
| F5 | Testes, Otimizacao e QA | 20/07/2026 | 31/07/2026 | S8 | 10 dias |
| F6 | Deploy, Homologacao e Go-Live | 03/08/2026 | 14/08/2026 | S9 | 10 dias |

Duracao total estimada: 18 semanas (9 sprints) — 86 dias uteis, de 14/04/2026 a 14/08/2026.

# 2. Fase 1 — Setup e Infraestrutura (Sprint 1)

Objetivo: Preparar o ambiente de desenvolvimento, configurar o repositorio, o VPS de staging e a infraestrutura Docker base.

## 2.1 Sprint 1 — Fundacao (14/04 a 24/04/2026)

Nota: 21/04 e feriado (Tiradentes), portanto a sprint tem 9 dias uteis.

| ID | Tarefa | Inicio | Fim | Horas | Depende | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Criar repositorio GitHub (monorepo) | 14/04 | 14/04 | 4h | - | Repo |
| T02 | Setup projeto backend (Python + FastAPI + Pydantic) | 14/04 | 15/04 | 8h | T01 | Scaffold |
| T03 | Setup projeto frontend (React + Vite + TS + Tailwind) | 14/04 | 15/04 | 8h | T01 | Scaffold |
| T04 | Configurar Docker Compose (dev + staging) | 16/04 | 17/04 | 10h | T02 | docker-compose.yml |
| T05 | Configurar PostgreSQL + SQLAlchemy models iniciais | 16/04 | 17/04 | 10h | T04 | Schema SQLAlchemy |
| T06 | Configurar Redis + Celery base | 17/04 | 17/04 | 4h | T04 | Redis operacional |
| T07 | Setup Ruff + Black + pre-commit + Commitizen | 18/04 | 18/04 | 4h | T02,T03 | Linting OK |
| T08 | Configurar GitHub Actions (CI base) | 18/04 | 18/04 | 4h | T07 | Pipeline CI |
| T09 | Provisionar VPS Hostinger + seguranca SSH | 20/04 | 22/04 | 8h | - | VPS pronto |
| T10 | Deploy Docker staging no VPS + Nginx + SSL | 22/04 | 24/04 | 12h | T04,T09 | Staging online |

Total Sprint 1: 72 horas | 9 dias uteis

Marco (Milestone) M1: Ambiente de desenvolvimento e staging configurados e operacionais.

# 3. Fase 2 — Backend Core (Sprints 2-3)

Objetivo: Implementar toda a API RESTful, autenticacao JWT, RBAC, modelos do banco de dados (SQLAlchemy), e a logica central de tickets e SLA.

## 3.1 Sprint 2 — Autenticacao e Modelos Base (27/04 a 08/05/2026)

Nota: 01/05 e feriado (Dia do Trabalho), sprint com 9 dias uteis.

| ID | Tarefa | Inicio | Fim | Horas | Depende | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T11 | SQLAlchemy schema completo (12 tabelas + enums + indexes) | 27/04 | 28/04 | 12h | T05 | Migrations |
| T12 | Seeds do banco (admin, produtos, SLA configs) | 29/04 | 29/04 | 4h | T11 | Seed script |
| T13 | Modulo de autenticacao JWT (RS256 + dual token) | 29/04 | 02/05 | 16h | T11 | Auth module |
| T14 | Middleware RBAC (admin, tecnico, cliente) | 04/05 | 04/05 | 6h | T13 | RBAC middleware |
| T15 | CRUD Usuarios (criar, listar, editar, desativar) | 05/05 | 06/05 | 10h | T14 | Endpoints users |
| T16 | CRUD Produtos e Equipamentos | 06/05 | 07/05 | 8h | T14 | Endpoints prods/equips |
| T17 | Middleware de validacao (Pydantic v2 schemas) | 07/05 | 08/05 | 8h | T15 | Validators |
| T18 | Testes unitarios Sprint 2 (pytest) | 08/05 | 08/05 | 6h | T15,T16 | Cobertura >80% |

Total Sprint 2: 70 horas | 9 dias uteis

Marco M2: API de autenticacao e CRUDs base funcionais e testados.

## 3.2 Sprint 3 — Tickets, SLA e Historico (11/05 a 22/05/2026)

| ID | Tarefa | Inicio | Fim | Horas | Depende | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T19 | CRUD Tickets (criacao, listagem, filtros, edicao) | 11/05 | 13/05 | 16h | T17 | Endpoints tickets |
| T20 | Protocolo automatico HS-AAAA-NNNN | 13/05 | 13/05 | 4h | T19 | Gerador protocolo |
| T21 | Motor de SLA (calculo horas uteis, pausas, feriados) | 14/05 | 15/05 | 14h | T19 | SLA engine |
| T22 | Historico de tickets (ticket_history automatico) | 16/05 | 16/05 | 6h | T19 | Audit trail |
| T23 | Upload de anexos (MinIO S3 + ClamAV scan) | 18/05 | 19/05 | 10h | T19 | File upload |
| T24 | Sistema de notificacoes (in-app + email FastAPI-Mail) | 19/05 | 20/05 | 10h | T19 | Notificacoes |
| T25 | Pesquisa de satisfacao (CSAT) | 21/05 | 21/05 | 6h | T19 | Endpoint CSAT |
| T26 | Audit logs (registro automatico de acoes) | 21/05 | 22/05 | 6h | T22 | Audit logs API |
| T27 | Testes unitarios + integracao Sprint 3 | 22/05 | 22/05 | 8h | T19-T26 | Cobertura >80% |

Total Sprint 3: 80 horas | 10 dias uteis

Marco M3: Backend completo com tickets, SLA, anexos, notificacoes e auditoria. API pronta para integracao com frontend.

# 4. Fase 3 — Frontend Core (Sprints 4-5)

Objetivo: Implementar todas as telas e componentes React, integracao com a API, design system dark-first e responsividade.

## 4.1 Sprint 4 — Layout, Auth e Dashboard (25/05 a 05/06/2026)

| ID | Tarefa | Inicio | Fim | Horas | Depende | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T28 | Design System (tokens, componentes base Tailwind) | 25/05 | 26/05 | 12h | T03 | UI Kit base |
| T29 | Layout principal (Sidebar + Topbar + Content area) | 27/05 | 28/05 | 10h | T28 | Layout shell |
| T30 | Tela de Login + fluxo JWT (interceptors Axios) | 28/05 | 29/05 | 10h | T13,T28 | Login funcional |
| T31 | Rotas protegidas + guards por role | 29/05 | 29/05 | 6h | T30 | Route guards |
| T32 | Dashboard Admin (KPIs, graficos, metricas) | 01/06 | 02/06 | 12h | T29,T31 | Dashboard admin |
| T33 | Dashboard Tecnico (fila, tickets atribuidos) | 02/06 | 03/06 | 8h | T32 | Dashboard tecnico |
| T34 | Dashboard Cliente (meus tickets, abrir ticket) | 03/06 | 04/06 | 8h | T32 | Dashboard cliente |
| T35 | Componentes de tabela, filtros e paginacao | 04/06 | 05/06 | 8h | T28 | DataTable component |
| T36 | Testes de componentes (Jest + Testing Library) | 05/06 | 05/06 | 6h | T28-T35 | Testes UI base |

Total Sprint 4: 80 horas | 10 dias uteis

Marco M4: Interface base funcional com login, dashboards por role e navegacao.

## 4.2 Sprint 5 — Tickets, Formularios e Gestao (08/06 a 19/06/2026)

Nota: 08/06 e feriado (Corpus Christi), sprint com 9 dias uteis.

| ID | Tarefa | Inicio | Fim | Horas | Depende | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T37 | Tela Criar/Editar Ticket (formulario completo) | 09/06 | 10/06 | 12h | T19,T35 | Form ticket |
| T38 | Tela Detalhe do Ticket (timeline + historico) | 10/06 | 11/06 | 12h | T37 | Ticket detail |
| T39 | Lista de Tickets (filtros, busca, ordenacao) | 12/06 | 12/06 | 8h | T35,T37 | Ticket list |
| T40 | Gestao de Usuarios (CRUD + ativar/desativar) | 15/06 | 16/06 | 8h | T15,T35 | Tela users |
| T41 | Gestao de Produtos e Equipamentos | 16/06 | 17/06 | 8h | T16,T35 | Tela prods/equips |
| T42 | Configuracoes SLA (tela admin) | 17/06 | 18/06 | 6h | T21 | Tela SLA config |
| T43 | Notificacoes in-app (dropdown + badge) | 18/06 | 18/06 | 6h | T24,T29 | Notif UI |
| T44 | Testes de componentes Sprint 5 | 19/06 | 19/06 | 6h | T37-T43 | Testes UI tickets |

Total Sprint 5: 66 horas | 9 dias uteis

Marco M5: Frontend feature-complete para operacoes CRUD de tickets, usuarios, produtos e SLA. Sistema navegavel end-to-end.

# 5. Fase 4 — Integracoes e Funcionalidades Avancadas (Sprints 6-7)

Objetivo: Integrar LLM (IA), chat em tempo real (FastAPI WebSockets), base de conhecimento, relatorios e funcionalidades avancadas.

## 5.1 Sprint 6 — Chat, IA e Base de Conhecimento (22/06 a 03/07/2026)

| ID | Tarefa | Inicio | Fim | Horas | Depende | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T45 | Chat em tempo real — backend FastAPI WebSockets | 22/06 | 23/06 | 12h | T19,T06 | WebSocket server |
| T46 | Chat em tempo real — frontend (UI de conversa) | 24/06 | 25/06 | 12h | T45,T38 | Chat UI |
| T47 | Integracao LLM — classificacao automatica de tickets | 25/06 | 26/06 | 10h | T19 | Auto-classify |
| T48 | Integracao LLM — sugestao de respostas para tecnicos | 29/06 | 30/06 | 10h | T47 | AI suggestions |
| T49 | Integracao LLM — resumo automatico de conversas | 30/06 | 01/07 | 8h | T47,T45 | AI summaries |
| T50 | Base de Conhecimento — CRUD artigos (backend + frontend) | 01/07 | 02/07 | 12h | T35 | KB module |
| T51 | Base de Conhecimento — busca e sugestao no ticket | 02/07 | 03/07 | 8h | T50,T38 | KB search |
| T52 | Testes integracao Sprint 6 | 03/07 | 03/07 | 6h | T45-T51 | Testes OK |

Total Sprint 6: 78 horas | 10 dias uteis

Marco M6: Chat em tempo real operacional, IA integrada (classificacao + sugestoes + resumo), base de conhecimento funcional.

## 5.2 Sprint 7 — Relatorios, LGPD e Refinamentos (06/07 a 17/07/2026)

| ID | Tarefa | Inicio | Fim | Horas | Depende | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T53 | Dashboard de relatorios (graficos: tickets/periodo, SLA, CSAT) | 06/07 | 08/07 | 16h | T32 | Relatorios UI |
| T54 | Exportacao de relatorios (CSV + PDF) | 08/07 | 09/07 | 8h | T53 | Export feature |
| T55 | Conformidade LGPD (consentimento, anonimizacao, exclusao) | 09/07 | 10/07 | 10h | T15,T26 | LGPD compliance |
| T56 | Logs de auditoria — tela de visualizacao (admin) | 13/07 | 13/07 | 6h | T26,T35 | Audit UI |
| T57 | Pesquisa de satisfacao — UI + email automatico | 14/07 | 14/07 | 6h | T25,T24 | CSAT UI |
| T58 | Responsividade mobile (todas as telas) | 15/07 | 16/07 | 12h | T28-T51 | Mobile OK |
| T59 | Acessibilidade WCAG 2.1 AA (audit + ajustes) | 16/07 | 17/07 | 8h | T58 | a11y compliance |
| T60 | Testes end-to-end Sprint 7 (Playwright) | 17/07 | 17/07 | 8h | T53-T59 | E2E tests |

Total Sprint 7: 74 horas | 10 dias uteis

Marco M7: Sistema feature-complete com relatorios, LGPD, responsividade e acessibilidade.

# 6. Fase 5 — Testes, Otimizacao e QA (Sprint 8)

Objetivo: Executar ciclo completo de testes (unitarios, integracao, E2E, performance, seguranca), corrigir bugs e otimizar performance.

## 6.1 Sprint 8 — QA Completo (20/07 a 31/07/2026)

| ID | Tarefa | Inicio | Fim | Horas | Depende | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T61 | Suite completa testes unitarios (backend + frontend) | 20/07 | 21/07 | 12h | Todos | Cobertura >85% |
| T62 | Suite completa testes integracao (API endpoints) | 22/07 | 23/07 | 12h | T61 | Integracao OK |
| T63 | Testes E2E completos Playwright (fluxos criticos) | 23/07 | 24/07 | 10h | T62 | E2E suite |
| T64 | Testes de performance k6 (carga + stress) | 27/07 | 27/07 | 8h | T10 | Relatorio k6 |
| T65 | Scan seguranca OWASP ZAP + SAST (CodeQL) | 28/07 | 28/07 | 6h | T10 | Relatorio seguranca |
| T66 | Correcao de bugs criticos e bloqueantes | 29/07 | 30/07 | 12h | T61-T65 | Bugs resolvidos |
| T67 | Otimizacao performance (lazy loading, cache, queries) | 30/07 | 31/07 | 10h | T64 | Perf otimizada |
| T68 | Code review final + refactoring | 31/07 | 31/07 | 6h | T66,T67 | Code clean |

Total Sprint 8: 76 horas | 10 dias uteis

Marco M8: Sistema testado, otimizado e pronto para deploy em producao. Todos os testes passando, zero bugs criticos.

# 7. Fase 6 — Deploy, Homologacao e Go-Live (Sprint 9)

Objetivo: Deploy em producao, homologacao com usuarios reais, treinamento e lancamento oficial (go-live).

## 7.1 Sprint 9 — Lancamento (03/08 a 14/08/2026)

| ID | Tarefa | Inicio | Fim | Horas | Depende | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T69 | Deploy producao (Docker + Nginx + SSL + DNS) | 03/08 | 04/08 | 12h | T10,T68 | Producao online |
| T70 | Configurar backups automaticos (PostgreSQL + MinIO) | 04/08 | 04/08 | 4h | T69 | Backups ativos |
| T71 | Configurar monitoramento (health checks + alertas) | 05/08 | 05/08 | 6h | T69 | Monitoring ON |
| T72 | Smoke tests em producao | 05/08 | 06/08 | 4h | T69 | Smoke OK |
| T73 | Homologacao — Admin (testes manuais com gestor) | 06/08 | 07/08 | 8h | T72 | UAT admin |
| T74 | Homologacao — Tecnicos (testes com equipe tecnica) | 07/08 | 10/08 | 8h | T72 | UAT tecnicos |
| T75 | Homologacao — Clientes (piloto com grupo selecionado) | 10/08 | 11/08 | 6h | T72 | UAT clientes |
| T76 | Correcoes pos-homologacao (bugs encontrados) | 11/08 | 12/08 | 10h | T73-T75 | Fixes aplicados |
| T77 | Documentacao de usuario final + FAQ | 12/08 | 13/08 | 8h | - | User guide |
| T78 | Treinamento da equipe (admin + tecnicos) | 13/08 | 14/08 | 6h | T77 | Equipe treinada |
| T79 | Go-Live oficial + comunicacao aos clientes | 14/08 | 14/08 | 4h | T76,T78 | SISTEMA LIVE |

Total Sprint 9: 76 horas | 10 dias uteis

Marco M9 (Final): Sistema Help Desk em producao, equipe treinada, go-live oficial concluido.

# 8. Marcos (Milestones) Consolidados

Resumo de todos os marcos do projeto com datas previstas e criterios de aceitacao:

| Marco | Data | Descricao | Criterio de Aceitacao |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 24/04/2026 | Ambiente configurado | Repo criado, Docker funcional, staging acessivel via HTTPS, CI rodando |
| M2 | 08/05/2026 | Auth e CRUDs base | Login JWT funcional, CRUD users/products/equipments testados, >80% cobertura |
| M3 | 22/05/2026 | Backend completo | Tickets CRUD, SLA calculando, anexos, notificacoes, auditoria funcionais |
| M4 | 05/06/2026 | Frontend base | Login + 3 dashboards + layout responsivo funcionando integrado com API |
| M5 | 19/06/2026 | Frontend completo | Todas as telas CRUD implementadas, navegacao completa, fluxo end-to-end OK |
| M6 | 03/07/2026 | Integracoes IA/Chat/KB | Chat real-time funcional, IA classificando/sugerindo, base conhecimento operacional |
| M7 | 17/07/2026 | Feature-complete | Relatorios, LGPD, mobile, acessibilidade, tudo integrado e funcional |
| M8 | 31/07/2026 | QA aprovado | >85% cobertura, zero bugs criticos, performance <200ms p95, seguranca OK |
| M9 | 14/08/2026 | Go-Live | Producao estavel, backups ativos, equipe treinada, clientes notificados |

# 9. Gestao de Riscos do Cronograma

Riscos identificados que podem impactar o cronograma, com probabilidade, impacto e estrategia de mitigacao:

| ID | Risco | Prob. | Impacto | Mitigacao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Complexidade do motor de SLA maior que estimada | Media | Alto | Iniciar com SLA simplificado (sem feriados), iterar depois. Buffer de 2 dias na Sprint 3. |
| R02 | API da LLM (OpenAI/Anthropic) com mudancas breaking | Baixa | Medio | Camada de abstracao com provider pattern. Fallback entre providers ja planejado. |
| R03 | Performance do banco com volume de dados | Media | Medio | Indexes otimizados no schema. Testes de carga na Sprint 8. Particionar se necessario. |
| R04 | Indisponibilidade do desenvolvedor (doenca, imprevistos) | Baixa | Alto | Contingencia de 15-20% em cada sprint. Documentacao detalhada permite onboarding rapido. |
| R05 | Requisitos adicionais durante desenvolvimento | Alta | Medio | Scope freeze apos validacao dos documentos. Novos requisitos vao para backlog v2.0. |
| R06 | Problemas com Hostinger VPS (performance, suporte) | Baixa | Alto | Infra totalmente containerizada com Docker. Migracao para outro provider em <4h. |
| R07 | Dificuldades de integracao FastAPI WebSockets com load balancer | Media | Baixo | Redis adapter para FastAPI WebSockets ja planejado. Sticky sessions no Nginx como fallback. |
| R08 | Feedback de homologacao exigindo refatoracao significativa | Media | Alto | Validacoes incrementais em staging a cada sprint. Feedback antecipado minimiza surpresas. |

# 10. Resumo Orcamentario de Horas

Distribuicao de horas estimadas por fase e sprint:

| Fase | Descricao | Sprint(s) | Dias Uteis | Horas | % Total | Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Setup e Infraestrutura | S1 | 9 | 72h | 11.3% | 72h |
| F2 | Backend Core | S2-S3 | 19 | 150h | 23.5% | 222h |
| F3 | Frontend Core | S4-S5 | 19 | 146h | 22.8% | 368h |
| F4 | Integracoes e Avancado | S6-S7 | 20 | 152h | 23.8% | 520h |
| F5 | Testes e QA | S8 | 10 | 76h | 11.9% | 596h |
| F6 | Deploy e Go-Live | S9 | 10 | 76h | 11.9% | 672h |

Total Geral: 672 horas | 86 dias uteis | 18 semanas | 9 sprints

## 10.1 Distribuicao por Tipo de Atividade

| Tipo de Atividade | Horas Est. | % Total | Observacao |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvimento Backend | 220h | 32.7% | API, logica de negocios, integracoes |
| Desenvolvimento Frontend | 200h | 29.8% | Telas, componentes, UX |
| Infraestrutura e DevOps | 96h | 14.3% | Docker, CI/CD, VPS, monitoring |
| Testes e QA | 108h | 16.1% | Unit, integration, E2E, performance, security |
| Documentacao e Treinamento | 24h | 3.6% | User guide, FAQ, treinamento equipe |
| Buffer/Contingencia | 24h | 3.6% | Imprevistos, bugs pos-homologacao |

# 11. Roadmap Pos-Lancamento (v2.0+)

Funcionalidades planejadas para versoes futuras, apos estabilizacao do v1.0 em producao:

## 11.1 Versao 2.0 — Q4 2026 (Outubro-Dezembro)

- Multi-tenant: Suporte a multiplas empresas/filiais com isolamento de dados

- Dashboard executivo: Relatorios gerenciais com BI embarcado (Metabase ou similar)

- App mobile nativo: React Native para tecnicos em campo (iOS + Android)

- Integracao com Active Directory / LDAP: SSO corporativo

- Workflow engine: Fluxos de aprovacao customizaveis por tipo de ticket

## 11.2 Versao 2.1 — Q1 2027 (Janeiro-Marco)

- Chatbot publico: Atendimento automatizado via widget no site do cliente

- Integracao WhatsApp Business API: Abertura e acompanhamento de tickets via WhatsApp

- Gamificacao para tecnicos: Pontuacao, rankings e badges por desempenho

- Marketplace de plugins: Extensoes customizadas (integracao ERP, ITSM, etc.)

## 11.3 Versao 3.0 — Q2 2027 (Abril-Junho)

- IA preditiva: Previsao de volume de tickets, antecipacao de problemas recorrentes

- Analise de sentimento: Deteccao automatica de insatisfacao nas conversas

- Automacao avancada: Rules engine com triggers e acoes customizaveis

- API publica: Documentacao OpenAPI para integracao com sistemas de terceiros

- Internacionalizacao (i18n): Suporte a ingles e espanhol alem do portugues

# 12. Definicao de Pronto (Definition of Done)

Para considerar qualquer tarefa como concluida, os seguintes criterios devem ser atendidos:

## 12.1 Para Funcionalidades (Features)

- Codigo implementado seguindo os padroes do Design System e Arquitetura documentados

- Testes unitarios escritos com cobertura minima de 80% das linhas

- Testes de integracao para endpoints de API

- Code review aprovado (self-review com checklist para equipe de 1)

- Sem erros de lint (Ruff + Black passando)

- Documentacao de API atualizada (JSDoc + Swagger/OpenAPI)

- Funcionalidade validada em ambiente de staging

- Responsividade verificada (desktop + tablet + mobile)

## 12.2 Para Sprints

- Todas as tarefas da sprint concluidas conforme DoD de features

- Zero bugs criticos (P0) ou bloqueantes (P1) em aberto

- Deploy em staging realizado e estavel

- Sprint Review documentada com screenshots/video

- Retrospectiva conduzida com acoes de melhoria registradas

## 12.3 Para o Projeto (Go-Live)

- Todos os marcos (M1-M9) atingidos e validados

- Cobertura de testes global >85%

- Zero vulnerabilidades criticas no scan de seguranca

- Performance dentro dos SLAs (p95 < 200ms para API, LCP < 2.5s)

- Backups automaticos configurados e testados (restore validado)

- Monitoramento ativo com alertas configurados

- Documentacao de usuario entregue

- Equipe treinada e operacional

- Aprovacao formal do Product Owner (Health & Safety)

# 13. Aprovacao do Documento

Este cronograma foi elaborado com base nos requisitos levantados, na arquitetura definida e nas estimativas de esforco para um desenvolvedor full-stack dedicado. Ao assinar abaixo, as partes confirmam que revisaram e aprovam o cronograma como referencia para o acompanhamento do projeto.

| Papel | Nome | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner |  | __/__/2026 |  |
| Desenvolvedor Lead |  | __/__/2026 |  |
| Gerente de Projetos |  | __/__/2026 |  |

— Fim do Documento —