HEALTH & SAFETY

Distribuição, Importação e Exportação de Instrumentos de Precisão Ltda.

DOCUMENTO DE ESCOPO DO PROJETO

Sistema Help Desk Web

Plataforma de Suporte Técnico com Inteligência Artificial

Versão 1.0

Março de 2026

Recife – PE

# Controle de Versões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30/03/2026 | Health & Safety / TI | Versão inicial do documento de escopo |

# 1. Introdução

## 1.1 Contexto

A Health & Safety é referência nacional em soluções para controle de alcoolemia e segurança no trabalho, atuando desde 2005 na comercialização, manutenção, calibração e integração de bafômetros profissionais. Com um portfólio de 7 produtos (Phoebus, EBS-010, iBlow10 Pro, Deimos, Titan, Mark-X e Mercury) e atendimento em âmbito nacional, a empresa atende setores como indústria, transporte, mineração, construção civil e saúde.

Atualmente, o suporte técnico aos clientes é realizado por três canais descentralizados: e-mail, WhatsApp privado e grupos de WhatsApp. Essa fragmentação gera perda de informações, dificuldade no rastreamento de chamados, ausência de métricas de desempenho e inconsistência no atendimento, comprometendo a experiência do cliente e a eficiência operacional da equipe.

## 1.2 Propósito do Documento

Este documento define o escopo do projeto de desenvolvimento do Sistema Help Desk Web da Health & Safety, estabelecendo objetivos, funcionalidades, limites, premissas, restrições e cronograma macro para guiar todas as fases do projeto.

## 1.3 Partes Interessadas

| Parte Interessada | Papel | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Diretoria | Patrocinador | Aprovação do escopo, investimento e decisões estratégicas |
| Setor de TI | Equipe de Desenvolvimento | Desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema |
| Suporte Técnico | Usuário Principal | Uso diário, feedback e validação de requisitos |
| Setor Comercial | Usuário Secundário | Acompanhamento de chamados de clientes |
| SGQ (Qualidade) | Validador | Conformidade com ISO 9001:2015 e processos internos |
| Clientes | Usuário Externo | Abertura e acompanhamento de chamados |

# 2. Objetivos do Projeto

## 2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e implantar um sistema Help Desk web personalizado que centralize, organize e automatize o atendimento de suporte técnico da Health & Safety, integrando inteligência artificial para triagem e respostas automáticas, proporcionando rastreabilidade completa, métricas de desempenho e uma experiência superior para clientes e equipe interna.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Eliminar a fragmentação do atendimento, substituindo e-mail, WhatsApp privado e grupos por uma plataforma unificada.

- Garantir rastreabilidade completa de todos os chamados, desde a abertura até o encerramento, com histórico detalhado.

- Implementar chatbot com IA para triagem automática e respostas a dúvidas frequentes, reduzindo a carga da equipe de suporte.

- Estabelecer SLAs e indicadores de desempenho para monitorar e melhorar continuamente a qualidade do atendimento.

- Disponibilizar base de conhecimento segmentada por produto para autoatendimento dos clientes.

- Criar dashboards gerenciais com métricas em tempo real para tomada de decisão.

- Atender aos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001:2015) em termos de registros e controle de processos.

# 3. Escopo do Projeto

## 3.1 Descrição do Produto

O sistema será uma aplicação web responsiva composta por três módulos principais: Portal do Cliente (abertura e acompanhamento de chamados com chatbot IA), Painel do Técnico (gestão de chamados, base de conhecimento e chat) e Painel Administrativo (dashboards, relatórios, configurações e gestão de usuários). A stack tecnológica definida é Node.js no backend e React no frontend.

## 3.2 Funcionalidades Dentro do Escopo

3.2.1 Gestão de Chamados (Tickets)

- Abertura de chamados pelo cliente via portal web ou chatbot IA.

- Categorização automática por produto (Phoebus, EBS-010, iBlow10 Pro, Deimos, Titan, Mark-X, Mercury).

- Categorização por tipo de serviço: calibração, manutenção corretiva, manutenção preventiva, instalação, treinamento, dúvida técnica, software/app, outros.

- Níveis de prioridade: Crítica, Alta, Média e Baixa.

- Atribuição manual e automática de chamados aos técnicos.

- Status do chamado: Aberto, Em Andamento, Aguardando Cliente, Aguardando Peça, Resolvido, Fechado.

- Histórico completo de interações, com registro de data, horário e autor de cada ação.

- Upload de anexos e evidências: fotos, vídeos, PDFs, certificados de calibração e documentos.

3.2.2 SLA e Métricas

- Definição de SLA por prioridade com tempos máximos de primeira resposta e resolução.

- Alerta automático de SLA próximo do vencimento e SLA estourado.

- Dashboard gerencial com indicadores: tempo médio de resposta, tempo médio de resolução, chamados abertos/fechados por período, taxa de resolução no primeiro contato, distribuição por produto e por técnico.

- Relatórios exportáveis em PDF e Excel para auditorias e reuniões de qualidade.

3.2.3 Base de Conhecimento

- Artigos organizados por produto e por categoria (FAQ, manuais, troubleshooting, procedimentos).

- Busca inteligente com sugestões automáticas.

- Acesso público para clientes (autoatendimento) e acesso interno para a equipe.

- Editor de artigos para a equipe técnica, com controle de versões.

3.2.4 Chatbot com Inteligência Artificial

- Triagem automatizada: coleta de informações do cliente (nome, empresa, produto, descrição do problema) e abertura automática de chamado.

- Consulta à base de conhecimento para responder dúvidas frequentes antes de escalar ao técnico.

- Escalamento inteligente: quando a IA não consegue resolver, direciona ao técnico adequado com contexto completo.

- Disponibilidade 24/7 para coleta de informações e respostas básicas.

3.2.5 Chat em Tempo Real

- Comunicação em tempo real entre cliente e técnico dentro do chamado.

- Histórico completo do chat vinculado ao ticket.

- Notificações de novas mensagens.

- Possibilidade de envio de imagens e arquivos durante o chat.

3.2.6 Notificações

- Notificações por e-mail para: abertura de chamado, atualização de status, novas mensagens, SLA próximo do vencimento e encerramento.

- Notificações internas no sistema (sino/badge) em tempo real.

3.2.7 Avaliação de Satisfação

- Pesquisa de satisfação (CSAT) enviada automaticamente ao fechar o chamado.

- Sistema de notas (1 a 5 estrelas) com campo para comentários.

- Dashboard com índice de satisfação geral e por técnico.

3.2.8 Controle de Acesso e Perfis

| Perfil | Permissões |
| --- | --- |
| Administrador | Acesso total: gestão de usuários, configuração de SLA, dashboards, relatórios, base de conhecimento, configurações gerais do sistema. |
| Técnico | Visualizar e gerenciar chamados atribuídos, responder tickets, usar chat, consultar e editar base de conhecimento, visualizar métricas próprias. |
| Cliente | Abrir chamados, acompanhar status, interagir no chat, consultar base de conhecimento pública, avaliar atendimento, visualizar histórico próprio. |

## 3.3 Fora do Escopo (Exclusões)

Os seguintes itens NÃO fazem parte desta versão inicial do projeto:

- Integração direta com WhatsApp Business API (receber/enviar mensagens pelo WhatsApp).

- Aplicativo mobile nativo (iOS/Android) – o sistema será responsivo para acesso via navegador mobile.

- Módulo financeiro ou de faturamento.

- Gestão de estoque de peças e insumos.

- Integração com sistemas ERP ou contábeis.

- Agendamento online de calibração (pode ser considerado em fases futuras).

- IA avançada com análise preditiva e sugestões ao técnico (pode ser evoluída em fases futuras).

# 4. Premissas

- A Health & Safety disponibilizará infraestrutura de hospedagem em nuvem (servidor, domínio e certificado SSL).

- A equipe de TI interna será responsável pelo desenvolvimento e terá dedicação ao projeto.

- O conteúdo inicial da base de conhecimento (FAQs, manuais, procedimentos por produto) será fornecido pela equipe de suporte técnico.

- Os usuários internos e clientes receberão treinamento para uso do sistema.

- A empresa possui conta de e-mail para disparo de notificações (SMTP configurado).

- O sistema deve seguir os padrões e processos do SGQ baseado na ISO 9001:2015.

# 5. Restrições

- O sistema deve ser desenvolvido em Node.js (backend) e React (frontend).

- O sistema deve ser acessível por navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) e responsivo para dispositivos móveis.

- Os dados dos clientes devem estar protegidos conforme a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

- O sistema deve suportar operação simultânea de múltiplos usuários sem degradação de desempenho.

- A comunicação deve ser feita via HTTPS com autenticação segura (JWT ou similar).

# 6. Arquitetura Técnica (Visão Macro)

| Camada | Tecnologia / Descrição |
| --- | --- |
| Frontend | React.js com Tailwind CSS (design responsivo) |
| Backend / API | Node.js com Express.js – API RESTful |
| Banco de Dados | PostgreSQL (dados estruturados) + Redis (cache e filas) |
| Chat em Tempo Real | Socket.IO (WebSockets) |
| Chatbot / IA | Integração com API de LLM (ex: OpenAI, Anthropic) ou modelo próprio |
| Autenticação | JWT (JSON Web Tokens) com refresh tokens |
| Armazenamento | AWS S3 ou similar para arquivos e anexos |
| E-mail | Nodemailer com SMTP corporativo |
| Hospedagem | VPS dedicado na Hostinger com deploy via Docker |

# 7. Cronograma Macro

O projeto será executado em fases incrementais, permitindo entregas parciais e validação contínua:

| Fase | Descrição | Duração Estimada | Entregas Principais |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planejamento e Requisitos | 3 a 4 semanas | Documento de requisitos detalhado, wireframes, modelo de dados |
| 2 | Design UI/UX e Prototipação | 2 a 3 semanas | Protótipos navegaveis, identidade visual do sistema |
| 3 | Desenvolvimento Backend (API + Banco) | 6 a 8 semanas | API funcional, banco de dados, autenticação, CRUD de chamados |
| 4 | Desenvolvimento Frontend | 6 a 8 semanas | Portal do cliente, painel técnico, painel admin |
| 5 | Chat em Tempo Real + Chatbot IA | 4 a 5 semanas | Chat funcional, chatbot com triagem e base de conhecimento |
| 6 | Testes e Ajustes | 3 a 4 semanas | Testes de funcionalidade, usabilidade, carga e segurança |
| 7 | Implantação e Treinamento | 2 a 3 semanas | Deploy em produção, migração de dados, treinamento de usuários |

Duração total estimada: 26 a 35 semanas (aproximadamente 6 a 8 meses).

Observação: As fases 3 e 4 (Backend e Frontend) podem ter execução parcialmente paralela, o que pode reduzir o tempo total do projeto.

# 8. Riscos Identificados

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistência dos clientes à adoção do novo sistema | Média | Alto | Treinamento, comunicação gradual e suporte na transição |
| Atraso no desenvolvimento por complexidade técnica | Média | Médio | Fases incrementais, MVP primeiro, evolução gradual |
| Integração da IA não atingir qualidade esperada | Média | Médio | Base de conhecimento robusta, testes intensivos, fallback para atendimento humano |
| Falta de dedicação da equipe (acumulo com outras demandas) | Alta | Alto | Priorização formal do projeto pela diretoria, alocação dedicada |
| Problemas de segurança e proteção de dados (LGPD) | Baixa | Alto | Auditoria de segurança, criptografia, boas práticas desde o início |

# 9. Critérios de Sucesso

- 100% dos chamados de suporte registrados e rastreados no sistema dentro de 60 dias após a implantação.

- Redução de pelo menos 40% no tempo médio de resposta ao cliente em relação ao modelo atual.

- Chatbot IA resolvendo pelo menos 30% das dúvidas sem necessidade de intervenção humana.

- Índice de satisfação do cliente (CSAT) igual ou superior a 4.0/5.0.

- Adoção do sistema por pelo menos 80% dos clientes ativos nos primeiros 90 dias.

- Conformidade comprovada com os processos do SGQ (ISO 9001:2015).

# 10. Aprovação

Este documento de escopo deve ser revisado e aprovado pelas partes interessadas antes do início da fase de requisitos detalhados.

| Nome | Cargo/Setor | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diretoria |  | ___/___/______ |
|  | TI |  | ___/___/______ |
|  | Suporte Técnico |  | ___/___/______ |
|  | SGQ / Qualidade |  | ___/___/______ |